**บทนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14, 15 ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ข้อ 15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากที่ได้ประกาศในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ห้วงปี 2560 กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลวังขนาย จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

“ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง เสียงประชาเป็นใหญ่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม ก้าวนำสาธารณูปโภค”

พันธกิจของเทศบาลตำบลวังขนาย

1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครบถ้วน

2. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร/การควบคุมการก่อสร้าง

3. ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

10. คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม

11. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

12. การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

**เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

3. เพื่อส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวของชุมชนและของจังหวัดกาญจนบุรี

4. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร

5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์

9. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก จากอบายมุขและยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์

10. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันบำรุงรักษา เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

11. เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

12. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา

1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

1.5 แนวทางการพัฒนาระบบการผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร/ควบคุมการก่อสร้าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

* 1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี
  2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

* 1. แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
  2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง
  3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข**
  5. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ**
  6. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน**
  7. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

**5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การควบคุม และการตรวจสอบในกิจการของเทศบาล**

**5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย**

**5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน**

**5.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร**

**5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล**

**5.6 แนวทางการพัฒนาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน**

**…………………………………….**

**ส่วนที่ 1**

**การวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 รวมทั้งหมด 305 โครงการ งบประมาณ 362,521,604 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 | 32,276,044 | 53 | 109,605,600 | 65 | 52,698,060 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 260,000 | 4 | 1,920,000 | 3 | 120,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 30 | 17,757,000 | 28 | 17,188,000 | 28 | 17,205,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,410,000 | 7 | 81,267,000 | 6 | 1,410,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 23 | 17,669,000 | 11 | 1,820,000 | 14 | 9,915,900 |
| รวม | 105 | 69,372,044 | 53 | 109,605,600 | 65 | 52,698,060 |

การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 54 โครงการ เป็นเงิน 28,724,572 บาท จ่ายขาดเงินสะสม 21 โครงการ เป็นเงิน 15,925,000 บาท รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ รวมทั้งหมดเป็นเงินงบประมาณ 44,649,572.00 บาท

**โครงการที่มีการยกเลิก**

1. **ขยายเขตไฟฟ้า 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน** 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว **4 .ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน** **5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน 6. ฝึกอบรม อปพร. 7. ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน 8. ส่งเสริมชมรมอาสาสมัคร อสม. 9. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 10. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม** 11. ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | | โครงการ  ที่ยกเลิก |
| จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 37 | 26,346,516.00 | 21 | 15,925,000.00 | 1 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 190,000.00 | - | 3 | 2 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 20 | 15,676,930.00 | - | 25 | 6 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 1,400,000.00 | - | 4 | 1 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 9 | 3,882,126.00 | - | 10 | 1 |
| **รวม** | **72** | **47,495,572.00** | **21** | **15,925,000.00** | **11** |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังขนาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รอบเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 รวม 46 โครงการ จำนวนเงิน 31,560,687.68 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 46 โครงการ จำนวนเงิน 31,560,687.68บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 13,812,275.00 | 28 | 13,812,275.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 35,611.40 | 1 | 35,611.40 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 10 | 7,775,719.00 | 10 | 7,775,719.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 775,698.00 | 2 | 775,698.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 5 | 1,142,471.25 | 5 | 1,142,471.25 |
| รวม | 46 | 31,560,687.68 | 46 | 31,560,687.68 |

**ส่วนที่ 2**

**แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลวังขนาย**

**การติดตาม (Monitoring)** (Monitoring)

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว

**การประเมินผล (Evaluation)**

**การประเมินผล** **เป็นกระบวนการ**วิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสำเร็จในระดับต่างๆ โดยจำแนกรูปแบบของการประเมินผลได้ 3 แบบ ได้แก่

**1.** การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน**ประสิทธิภาพ**(Efficiency Evaluation) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของกิจกรรมที่จะนำส่งผลผลิต **(**Outputs**)** โดยศึกษากระบวนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.การประเมินผลที่ได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ **ประสิทธิผล**(Effectiveness)โดยศึกษาว่าผลผลิตที่ได้นั้นสามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการให้บริการหรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรจากผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดจากการให้บริการนั้น

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจาก การวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาหรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้หรือไม่เพียงใด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล วังขนาย ได้กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

“**ระบบการติดตามและประเมินผล**” ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังแผนภาพดังนี้

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระบบงบประมาณ**

**ระบบสังคม/ท้องถิ่น**

**ระบบการเมือง**

**ระบบวัฒนธรรม**

**ระบบการจัดทำแผน**

ผลลัพธ์

**- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

ระบบประเมินผล (Evaluation)

**- ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน**

**- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม**

ผลผลิต

**- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในเชิงรูปธรรม**

กระบวนการ

**- การใช้ทรัพยากร**

**- การดำเนินการตามแผน**

**- การบริหารแผน**

ปัจจัยนำเข้า

**- แผนปฏิบัติการ**

**- งบประมาณ**

**- บุคลากร**

**- ทรัพยากรอื่น**

ระบบติดตาม (Monitoring)

**- Input Monitoring**

**- Performance Monitoring**

“**กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล**” จุดเริ่มต้นของระบบการติดตาม เริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้า ได้แก่ แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อดำเนินงาน โดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า เมื่อมีผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนดำเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตาม ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนดำเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

**/องค์กร....**

**องค์กรที่รับผิดชอบ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ข้อ** 29 **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

**(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน**

**(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร**

วิธีการติดตามและประเมินผล

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายกำหนด ดังนี้

(1) แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

(2) แบบรายงานแบบที่ 2 **แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา** 3 **ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ** 3 **เดือน หรือรายไตรมาส** แล้ว

**(3) แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม** **โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ** 1 **ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ**

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี**

**ส่วนที่ 3**

**การประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบที่คณะกรรมการการติดตาม**

**และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายกำหนด**

**แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบรายงานแบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | **🗸** |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา  ท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **🗸** |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำแผนข้อมูล | **🗸** |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **🗸** |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | **🗸** |  |

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 3**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)

**(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)** (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 รวมทั้งหมด 305 โครงการ งบประมาณ 362,521,604 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕60 | | 2561 | | 2562 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 | 32,276,044 | 53 | 109,605,600 | 65 | 52,698,060 | 161 | 194,579,704 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 4 | 260,000 | 4 | 1,920,000 | 3 | 120,000 | 11 | 2,300,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 30 | 17,757,000 | 28 | 17,188,000 | 28 | 17,205,000 | 86 | 52,150,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,410,000 | 7 | 81,267,000 | 6 | 1,410,000 | 18 | 84,087,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 23 | 17,669,000 | 11 | 1,820,000 | 14 | 9,915,900 | 48 | 29,404,900 |
| รวม | 105 | 69,372,044 | 103 | 211,800,600 | 116 | 81,348,960 | 305 | 362,521,604 |

/2.2 จำนวนโครงการ...

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

****

**/3. การพัฒนา...**



**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 60 – 31 มิ.ย. 60)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ไตรมาสที่ 3**

****

**/2.5 รายละเอียด…**

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | | | แหล่งที่  มางบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซ. บ้านนายสมโภช ตั้งประจวบเหมาะ | เงินสะสม | 187,000.00 | 185,000.00 |
| 2 | | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายบ้านนายกิจธนา ปานใจ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 479,368.00 | 477,000.00 |
| 3 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายบ้านนายสำเนียง สวัสดี | เงินสะสม | 465,000.00 | 465,000.00 |
| 4 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านคุณสมมาตร วงศ์กาญจนวัฒน์ | เงินสะสม | 497,000.00 | 495,000.00 |
| 5 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนายอนุชา จันทรวัฒน์ | เงินสะสม | 211,000.00 | 211,000.00 |
| 6 | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ซ.16 จากถนนเลียบริมน้ำ – รั้วโรงงานกาญจนสิงขร | เงินสะสม | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 7 | | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 3 สายหน้าบ้านธิปัตย์ ประยูรมหิศร – ร้านปอฮวดเส็ง (สายใหม่) | เงินสะสม | 644,000.00 | 644,000.00 |
| 8 | | ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมบำรุงรักษาโคมไฟในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | 35,305.00 |
| 9 | | ขยายเขตประปาภูมิภาค | เงินอุดหนุนทั่วไป | 900,000.00 | 299,800.00 |
| 10 | | บำรุงรักษาคูคลอง ทางระบายน้ำในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 72,975.00 |
| 11 | | ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้าที่ทำการประปาเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 459,884.00 | 458,000.00 |
| 12 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซ.ร่วมใจ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 546,914.00 | 540,000.00 |
| 13 | | ปรับปรุงถนนผิวถนนจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายภาณุ พงษ์ภัทรากร หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 497,084.00 | 495,000.00 |
| 14 | | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วังขนาย ซ.19 สายทางเข้ามะกอกหมู่ หมู่ที่ 3 | เงินสะสม | 2,000,000.00 | 820,000.00 |
| 15 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายมาโนช ศรีพิพัฒน์พิชัย – บ้างนางเล็ก จันทร์ควง | เงินสะสม | 600,000.00 | 457,000.00 |
| 16 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซอยจานทอง | เงินสะสม | 271,000.00 | 270,000.00 |
| 17 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซ.7 (ข้างร้านข้าวหมูแดง) | เงินสะสม | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 18 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายอากร พิทักษ์กาญจนกุล – อู่ซ่อมรถ | เงินสะสม | 263,000.00 | 263,000.00 |
| 19 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านคุณสุดา ชำตระกูล | เงินสะสม | 445,000.00 | 443,000.00 |
| 20 | | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 สายทางเข้าอู่พรเซอร์วิส ซ. 8 | เงินสะสม | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 21 | | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บริเวณถนนสายหลังยงสวัสดิ์ | เงินสะสม | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 22 | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายมาโนช ศรีพิพัฒน์พิชัย-บ้านนางเล็ก จันทร์ควง | เงินสะสม | 457,000.00 | 457,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | |
| 22 | | พัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 33,275.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | | |
| 23 | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,960,000.00 | 8,030,300.00 |
| 24 | | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 46,480.00 |
| 25 | | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 21,584.00 |
| 26 | | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 46,750.00 |
| 27 | | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | 120,031.00 |
| 28 | | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 29 | | เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 | 34,940.00 |
| 30 | | วันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 29,170.00 |
| 31 | | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,100,000.00 | 893,213.20 |
| 32 | | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,010,000.00 | 1,917,880.00 |
| ชื่อโครงการ | | | แหล่งที่  มางบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) |
| 33 | | เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 17,200.00 |
| 34 | | อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 12,627.00 |
| 35 | | จัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 729,680.00 | 350,821.00 |
| 36 | | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 62,575.00 |
| 37 | | ก่อสร้างซุ้มป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,250.00 | 95,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 38 | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 96,615.00 |
| 39 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 40 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,050,000.00 | 944,443.50 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| 41 | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 7,675.00 |
| 42 | เทศบาลเคลื่อนที่ | | รายได้จัดเก็บเอง | 90,000.00 | 68,765.00 |
| 43 | พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 44 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย | | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | 99,000.00 |
| 45 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | | รายได้จัดเก็บเอง | 165,000.00 | 119,400.00 |
| 46 | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | | รายได้จัดเก็บเอง | 958,000.00 | 645,123.79 |
| 47 | ก่อสร้าง (เท) พื้น คสล. บริเวณหน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลวังขนาย | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 496,126.00 | 480,000.00 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง **: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมกราคม–มีนาคม หรือไตรมาสที่ 4**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) **(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 รวมทั้งหมด 305 โครงการ งบประมาณ 362,521,604 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕60 | | 2561 | | 2562 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 | 32,276,044 | 53 | 109,605,600 | 65 | 52,698,060 | 161 | 194,579,704 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 4 | 260,000 | 4 | 1,920,000 | 3 | 120,000 | 11 | 2,300,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 30 | 17,757,000 | 28 | 17,188,000 | 28 | 17,205,000 | 86 | 52,150,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,410,000 | 7 | 81,267,000 | 6 | 1,410,000 | 18 | 84,087,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 23 | 17,669,000 | 11 | 1,820,000 | 14 | 9,915,900 | 48 | 29,404,900 |
| รวม | 105 | 69,372,044 | 103 | 211,800,600 | 116 | 81,348,960 | 305 | 362,521,604 |

/2.2 จำนวนโครงการ...

****

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

**/3. การพัฒนา...**



**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ไตรมาสที่ 4**

****

**โครงการที่มีการยกเลิก**

**ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ขยายเขตไฟฟ้า**

ด้านเศรษฐกิจ **1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน** 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านคนและสังคม **1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน** **2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน**

**3. ฝึกอบรม อปพร. 4.ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน 5. ส่งเสริมชมรมอาสาสมัคร อสม.**

**6. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ**

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม**

**ด้านการเมืองและการบริหาร** 1. ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**/2.5 รายละเอียด…**

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | | แหล่งที่  มางบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซ. บ้านนายสมโภช ตั้งประจวบเหมาะ | เงินสะสม | 187,000.00 | 185,000.00 |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายบ้านนายกิจธนา ปานใจ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 479,368.00 | 477,000.00 |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายบ้านนายสำเนียง สวัสดี | เงินสะสม | 465,000.00 | 465,000.00 |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านคุณสมมาตร วงศ์กาญจนวัฒน์ | เงินสะสม | 497,000.00 | 495,000.00 |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนายอนุชา จันทรวัฒน์ | เงินสะสม | 211,000.00 | 211,000.00 |
| 6 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ซ.16 จากถนนเลียบริมน้ำ – รั้วโรงงานกาญจนสิงขร | เงินสะสม | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 7 | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 3 สายหน้าบ้านธิปัตย์ ประยูรมหิศร – ร้านปอฮวดเส็ง (สายใหม่) | เงินสะสม | 644,000.00 | 644,000.00 |
| 8 | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 199,500.00 |
| 9 | ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมบำรุงรักษาโคมไฟในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | 35,305.00 |
| 10 | ขยายเขตประปาภูมิภาค | เงินอุดหนุนทั่วไป | 900,000.00 | 299,800.00 |
| 11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ถนนเลียบริมน้ำ (หน้าซอยหอละเอียด 1) | เงินสะสม | 1,047,000.00 | 1,047,000.00 |
| 12 | บำรุงรักษาคูคลอง ทางระบายน้ำในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 72,975.00 |
| 13 | ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้าที่ทำการประปาเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 459,884.00 | 458,000.00 |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซ.ร่วมใจ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 546,914.00 | 540,000.00 |
| 15 | ปรับปรุงถนนผิวถนนจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายภาณุ พงษ์ภัทรากร หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 497,084.00 | 495,000.00 |
| 16 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วังขนาย ซ.19 สายทางเข้ามะกอกหมู่ หมู่ที่ 3 | เงินสะสม | 2,000,000.00 | 820,000.00 |
| 17 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายมาโนช ศรีพิพัฒน์พิชัย – บ้างนางเล็ก จันทร์ควง | เงินสะสม | 600,000.00 | 457,000.00 |
| 18 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซอยจานทอง | เงินสะสม | 271,000.00 | 270,000.00 |
| 19 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซ.7 (ข้างร้านข้าวหมูแดง) | เงินสะสม | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 20 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายอากร พิทักษ์กาญจนกุล – อู่ซ่อมรถ | เงินสะสม | 263,,000.00 | 263,000.00 |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านคุณสุดา ชำตระกูล | เงินสะสม | 445,000.00 | 443,000.00 |
| 22 | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 สายทางเข้าอู่พรเซอร์วิส ซ. 8 | เงินสะสม | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 23 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บริเวณถนนสายหลังยงสวัสดิ์ | เงินสะสม | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 24 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซอยเจ๊ไพ | เงินสะสม | 192,000.00 | 169,500.00 |
| 25 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 สายบ้านนายบุญเชิด ปานใจ – บ้านนางจันทร์ เนตรสน | เงินสะสม | 300,000.00 | 243,500.00 |
| 26 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายบ้านนายสุวรรณ แห่ล้อม | เงินสะสม | 500,000.00 | 412,500.00 |
| 27 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายบ้านนางเล็ก ประสม – บ้านนายสวัสดิ์ จงสินเจริญ | เงินสะสม | 500,000.00 | 488,500.00 |
| 28 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายมาโนช ศรีพิพัฒน์พิชัย-บ้านนางเล็ก จันทร์ควง | เงินสะสม | 457,000.00 | 457,000.00 |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซ.ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แต๋ว |  | 538,266.00 | 533,000.00 |
| 30 | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซ.20 จากบ้านนายสมศักดิ์ สังข์เสม-ลุ่มน้ำแม่กลอง | เงินสะสม | 5,000,000.00 | 857,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | | แหล่งที่  มางบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | |
| 28 | พัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 33,275.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | |
| 29 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,960,000.00 | 9,612,400.00 |
| 30 | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 46,480.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | | | **แหล่งที่**  **มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** |
| 31 | | ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 32 | | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 21,584.00 |
| 33 | | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 79,750.00 |
| 34 | | เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 37,481.80 |
| 35 | | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | 134,743.00 |
| 36 | | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 37 | | เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 | 49,940.00 |
| 38 | | วันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 29,170.00 |
| 39 | | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,100,000.00 | 893,213.20 |
| 40 | | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,010,000.00 | 1,917,880.00 |
| 41 | | เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 17,200.00 |
| 42 | | อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 12,627.00 |
| 43 | | จัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 729,680.00 | 477,521.00 |
| 44 | | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 10,510.000 |
| 45 | | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 62,575.00 |
| 46 | | สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 47 | | ก่อสร้างซุ้มป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,250.00 | 95,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 48 | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 96,615.00 |
| 49 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 50 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,050,000.00 | 944,443.50 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| 51 | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 7,675.00 |
| 52 | เทศบาลเคลื่อนที่ | | รายได้จัดเก็บเอง | 90,000.00 | 68,765.00 |
| 53 | ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังขนาย | | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | 18,000.00 |
| 54 | พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 55 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย | | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | 99,000.00 |
| 56 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล | | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 75,480.00 |
| 57 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | | รายได้จัดเก็บเอง | 165,000.00 | 119,400.00 |
| 58 | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | | รายได้จัดเก็บเอง | 958,000.00 | 688,255.42 |
| 59 | ก่อสร้าง (เท) พื้น คสล. บริเวณหน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลวังขนาย | | เงินอุดหนุนทั่วไป | 496,126.00 | 480,000.00 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**สรุปผลการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตำบลวังขนาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ตามแผนพัฒนา ฯ ปี 2560** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | | | **ยกเลิกโครงการ** | | | |
| **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** |
| **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 24.10 | 17,022,300 | 31.42 | 28 | 38.89 | 15,277,600 | 34.21 | 22 | 33.85 | 8,242,613 | 30.22 | 1 | 50 | 2,100,000.00 | 94.59 | 4 | 22.22 | 710,000.00 | 38.69 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 7.23 | 820,000 | 1.51 | 3 | 4.17 | 490,000 | 1.10 | 3 | 4.61 | 411,860 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 180,000.00 | 9.81 |
| 3. ด้านคนและสังคม | 34 | 40.96 | 19,123,000 | 35.30 | 27 | 37.5 | 17,469,800, | 39.13 | 26 | 40 | 14,523,891.14 | 53.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 755,000.00 | 41.14 |
| 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 6.02 | 1,110,000 | 2.05 | 2 | 2.78 | 1,269,000 | 2.84 | 2 | 3.08 | 1,084,013.50 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 110,000.00 | 6.00 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 21.69 | 16,104,000 | 29.72 | 12 | 16.66 | 10,144,300 | 22.72 | 12 | 18.46 | 3,017,645.31 | 11.06 | 1 | 50 | 120,000.00 | 5.41 | 2 | 11.11 | 80,000.00 | 4.36 |
| **รวม** | **83** | **100** | **54,179,300** | **100** | **72** | **100** | **44,650,700** | **100** | **65** | **100** | **27,280,022.95** | **100** | **2** | **100** | **2,220,000.00** | **100** | **18** | **100** | **1,835,000.00** | **100** |

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล วังขนายในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 330 คน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตามประเด็น 9 ข้อ ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. เพศ**

**(1) ชาย** จำนวน 165 คน **(2) หญิง** **จำนวน** **170 คน**

**2. อายุ**

**(1) ต่ำกว่า 20 ปี** จำนวน 202 คน **(2) 20 - 30 ปี** จำนวน 20 คน

**(3) 21-30 ปี** **จำนวน 21 คน (4) 41 – 50 ปี** จำนวน 30 คน

**(5) 51 - 60 ปี** จำนวน 20 คน **(6) มากกว่า 60 ปี จำนวน 42 คน**

**3. การศึกษา**

**(1) ประถมศึกษา** จำนวน 141 คน **(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า** จำนวน 103 คน

**(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า** จำนวน 74 คน **(4) ปริญญาตรี** จำนวน 11 คน

**(5) สูงกว่าปริญญาตรี** จำนวน 1 คน **(6) อื่นๆ** จำนวน 5 คน

**4. อาชีพหลัก**

**(1) รับราชการ** จำนวน 5 คน **(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ** จำนวน 2 คน

**(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว** จำนวน 26 คน **(4) รับจ้าง** จำนวน 35 คน

**(5) นักเรียน/นักศึกษา** จำนวน 214 คน **(6) เกษตรกร** จำนวน 43 คน

**(7) อื่น ๆ** จำนวน 10 คน

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **มากที่สุด**  **ร้อยละ** | **มาก**  **ร้อยละ** | **ปานกลาง**  **ร้อยละ** | **น้อย**  **ร้อยละ** | **น้อยที่สุด**  **ร้อยละ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 50.74 | 43.28 | 2.38 | 0 | 3.58 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 43.88 | 47.16 | 4.17 | 0 | 4.77 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 40.89 | 50.74 | 4.47 | 0 | 3.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานขอโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 43.58 | 46.56 | 3.88 | 0.59 | 5.37 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 45.37 | 42.98 | 4.47 | 0.89 | 6.26 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 42.08 | 46.56 | 5.07 | 0.59 | 5.37 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 49.25 | 43.28 | 2.68 | 0.29 | 4.47 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 44.47 | 45.97 | 3.88 | 0.29 | 5.37 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 51.64 | 41.79 | 2.38 | 0 | 4.17 |

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม